## 工期檢討表
國立成功大學
工期檢討表

工程名稱：					開工日期：					預定竣工：					竣工日期：

工程編號：					履約期限(A)：
					B	C	D
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	施工天數	展延天數	免計天數
月
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
					合計：		0	0	0

工期說明：■無逾期A( )>=B-C( )					c逾期A( )>=B( )­C( )

【免計入工期天數（Ｄ）： 】【逾期總天數（Ｅ：Ｂ-Ａ）： 】【不計違約金天數 如果Ｅ＞＝Ｃ則 Ｆ＝Ｃ 否則Ｆ＝Ｅ （Ｆ＝ ）】

【應計違約金天數：（Ｅ-Ｆ）： 】

範例：○工作（日曆）天 ●工作（日曆）天但可展延天數（停工或其他因素：颱風、上課、無法配合施工、考試…)
△免計工期（工作天計算時之例假日） ▲免計工期（合約特定日期：民俗假日…)					預定竣工

					監造單位：