公共工程技術服務契約
(2011.07版)
立契約人：委託人：國立成功大學（以下簡稱機關）

          受託人：石昭永建築師事務所（以下簡稱廠商）

茲為辦理【生物科技教學大樓新建工程委託規劃設計監造服務】案（以下簡稱本案），機關及廠商雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

第1條  契約文件及效力
1、 契約包括下列文件：

（1） 招標文件及其變更或補充。

（2） 投標文件及其變更或補充。

（3） 決標文件及其變更或補充。

（4） 契約本文、附件及其變更或補充。

（5） 依契約所提出之履約文件或資料。
2、 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

3、 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

（1） 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
（2） 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
（3） 文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
（4） 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
（5） 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
4、 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由機關及廠商雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採購法之規定處理。

5、 契約文字：

（1） 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

1. 特殊技術或材料之圖文資料。

2. 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

3. 其他經機關認定確有必要者。

（2） 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

（3） 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、 通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子郵件至雙方預為約定之人員或處所。

6、 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

7、 除另有規定外，契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。

8、 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。

9、 契約正本2份，機關及廠商各執1份，草約1份由機關執存，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本7份，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。
第二條  履約標的(由機關於招標時參照本條之附件載明)
1、 機關辦理事項：
        機關應視個案特性及實際需要配合辦理下列事項，但已納 

        為廠商服務項目者，不在此限：

    （一）提供規劃設計需求資料。

    （二）提供必要之土地、地上物等產權相關資料。

    （三）工程預算總金額(或工程發包經費上限)。

    上開原由機關辦理事項，如機關於決標後改委由廠商代為辦  

    理，其服務費用應另行約定。
2、 廠商應給付之標的及工作事項：廠商應依本案招標所附構想書內容及有關附件，並以不超過本工程預算新台幣7億5,000萬元整（含工程款、工程管理費、規劃設計監造費及公共藝術等）為原則完成生物科技教學大樓新建工程興建計畫之規劃設計監造服務工作 
   三、廠商提供之服務： 
 （一）規劃：
1勘察工程基地。
2.鄰房調查。

3.測量、地質鑽探及報告書簽證(含交由專業技師簽證)。
4.繪製工程基地位置圖、地形地貌資料。
  5.運輸規劃。
  6.製作規劃圖說。如配置圖、各層平面圖、立面圖及具 代
    表性之剖面圖等草案構想。
  製作工程計畫書。如設計準則、規範等級說明、構造
  物型式及施工法（含特殊構造物方案及比較）、材料種
  類、結構及設備系統概要說明、構造物耐震及防蝕對
  策、營建土石方處理、工程計畫期程、各層面積計算、
  工程經費概算等初步建議。
  7.使用期限規劃及維護管理策略。  
 （二）設計：
  1基本設計：

  A規劃報告及設計標的相關資料之檢討及建議。

B基本設計圖文資料：

a構造物及其環境配置規劃設計圖。

b基本設計圖。如平面圖、立面圖、剖面圖及其他必要之基本設計圖。
c結構及水、電、空調、消防等設備系統研擬。
d工程材料方案評估比較。
  e構造物型式及工法方案評估比較。

  f特殊構造物方案評估比較。

  g構造物耐震對策評估報告。

  h構造物防蝕對策評估報告。

  i綱要規範。
C量體計算分析及法規之檢討。
  D細部設計準則之研擬。

  E營建剩餘土石方之處理方案。（工程規模及土石方產出量符合第八條第十七款第五目規定者需提報土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書）。
F施工規劃及施工初步時程之擬訂。

G成本概估。

H採購策略及分標原則之研訂。

  2細部設計：

A細部設計圖文資料：

（a）建築工程圖文資料。如配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配置圖、地質柱狀圖、天花板、門窗詳圖、裝修表等。

（b）結構圖文資料。如結構詳圖、結構計算書等。
（c）設備圖文資料。如水、電、空調、消防、電信、機械、儀控等設備詳圖、計算書、規範等。
B施工或材料規範之編擬。

C工程或材料數量之估算及編製。
D成本分析及估算(含訪價資料)。

  E分標計畫及施工進度之擬訂及整合。
F發包預算及招標文件之編擬(以行政院公共工程委員會規定之PCCES檔案製作,提供之預算書圖以3份為限)。
  3代辦申請都市設計審議、建築執照與水、電、空調、消防或電信之工程設計圖說資料送審。
  4協辦招標及決標：

A各項招標作業，包括參與標前會議、設計、施工說明會。

B招標文件之釋疑、變更或補充。

C投標廠商、分包廠商及設備製造商資格之審查及諮 

 詢。

D開標、審標及提供決標建議。

E契約之審查及簽訂。

F招標、開標、審標或決標爭議之處理。

  （三）監造：

1 擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。
2 派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設
    計圖說施工及查證施工廠商履約。

3 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、
    器材樣品、趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審 

    查及管制。

4 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

5 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。

6 監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。

7 監督施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

8 履約進度之查證與管理及履約估驗計價之審查。

9 有關履約界面之協調及整合。

10 契約變更之建議及協辦。

11 機電設備測試及試運轉之監督。

12 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。

13 驗收之協辦。

14 協辦履約爭議之處理。
（四）其他

  1申請公有建築物候選綠建築證書及綠建築標章。
    2 廠商應依文化藝術獎助條例及公共藝術設置辦法等 

      相關規定，整體考量及適時辦理有關公共藝術之規

      劃及協助研擬設置計畫書。

    3工程設計圖樣屬專利者，廠商應將有關使用專利之效  
      益分析，以往使用績效，專利文號等資料於提出細部
      設計圖前三十日送機關審核，未經核准，不得逕行採
      用。

    4依「政府採購法」及相關子法、「建築師法」、「各機
        關辦理公有建築物作業手冊」、「公共工程施工品質管
        理作業要點」、「公共工程履約權責及管理應注意事
        項」、「文化藝術獎助條例」、教育部「公共藝術審議
        委員員會作業要點」等法令、命令執行本合約規劃設
              計監造。
5保固缺失會勘、釐清責任歸屬、協辦保固爭議處理、提
  出改善方案及督促承包商限期改善。 
6.委託計畫總預算內，如經機關檢視已採購工程未能滿足
  機關需求時，機關得要求廠商於一定期間內辦理該需求
  之規劃設計監造工作，廠商逾期未辦理時，依本契約第
  14條辦理。  
7.機關得視需要動用計畫經費自行或委託專業廠商辦理設

  備採購。   
第三條  契約價金之給付

1、 契約價金結算方式：建造費用百分比法。
2、 計價方式：

       (一)服務費用：依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」
           之附表一建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考
           表第3類（機關於招標時載明）所載百分比上限之95 %
           計，其中「建築物工程技術服務建造費用百分比」第3 類

           佔建造費用之百分率如下：
     1.工程費在伍佰萬元以下部份為 8.8 ％。
     2.工程費超過伍佰萬元至貳仟伍佰萬元部份為 7.7 ％。
     3.工程費超過貳仟伍佰萬元至壹億元部份為 6.6 ％。
     4.工程費超過壹億元至伍億元部份為 5.5％。
           5.工程費超過伍億元部份為 4.2 ％。
      (二)建造費用，指工程完成時之實際施工費用。但不包括規  

          費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調 

          整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、機關所
          需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費等。
          建造費用如包括機關收入性質之抵減項目、金額（例如有
          價值之土方金額）該項金額仍為建造費用之抵減金額。
     








第四條  契約價金之調整

1、 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

2、 採減價收受者，按不符範圍之工程項目服務費百分之1減價，並處以減價金額6倍之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。
3、 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依機關之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。
4、 機關之本國以外其他國家或地區之稅捐，由廠商負擔。

5、 廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

(1) 政府法令之新增或變更。

(2) 稅捐或規費之新增或變更。

(3) 政府公告、公定或管制費率之變更。
6、 前款情形，屬機關之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

7、 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
8、 
9、 


第五條  契約價金之給付條件

    一、分期給付條件：
     (一)
第一期：本契約訂立後，廠商提送第八條規定之服務實
         施計畫書或說明、專業責任保險單正本及規劃報告，經
         機關核可後，給付契約酬金百分之十（按全部工程預算
         核計之）。
     (二)第二期：完成發包施工圖說、預算書，經機關核定，並
     取得建造執照及相關建築許可（包含候選綠建築證書、 

     電力、電信、消防、自來水、瓦斯、污水處理設施等） 

     時給付酬金百分之二十（按發包工程預算核計之）。

     (三)第三期：經機關與施工廠商簽妥營造契約且廠商已提報  

         監造計畫及監造人力計畫後，給付酬金百分之二十五  

        （根據發包價實數及供給材料價款連前核算給付之）

     (四)第四期：工程完成百分之五十時，經估驗計價後給付酬 

         金百分之二十。
(五)第五期：全部工程完工驗收合格及廠商完成全部應辦事
     務(含協助取得相關執照及許可)，照工程決算金額結算 

     並付清尾款。
    二、採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費

        用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之；於建造工

        程決標後，暫以工程決標金額代之；於建造工程完成時，建

        造費用以第三條第二款計算。因暫代而溢付者，應予扣回。
3、 變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。
 四、廠商履約有下列之情形者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
(1) 履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達10%以上者。

(2) 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

(3) 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

(4) 廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

(5) 其他違反法令或契約情形。
五、契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
六、廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。
七、廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及政府採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。
八、契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。
九、廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。
十、廠商對其派至機關提供勞務之受僱勞工，於最後一次向機關請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供機關審查後，以憑支付最後一期款。
十一、廠商履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。
十二、服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
十三、分包契約依採購法第六十七條第二項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定(採購法第九十八條之規定除外)或與機關另行議定。
十四、機關得延聘專家參與審查廠商提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用(出席費、審查費、差旅費、會場費用等)由機關負擔。
十五、廠商設計完成，如工程未招標或招標不成功時，機關因故終止契約，建造費用計算方式如下：

（1） 工程底價已核定：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與底價之比值（底價標比），乘以該工程底價金額。

（2） 底價未核定之工程：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與預算之比值（預算標比），乘以該工程預算金額。

十六、因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：
（1） 機關之政風單位；

（2） 機關之上級機關；

（3） 法務部政風司；

（4） 採購稽核小組；

（5） 採購法主管機關；

（6） 行政院主計處。

第六條  稅捐及規費

1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。
2、 以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由機關代繳。

3、 外國廠商在機關之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由機關代為扣繳。但外國廠商在機關之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

4、 與本契約有關之證照，依法應以機關名義申請，而由廠商代為提出申請者，其所需規費由機關負擔。

第7條 履約期限

1、 履約期限係指廠商完成履約標的之所需時間： 

        (一) 草圖定案：廠商應於決標次日起30日曆天內提送第2
            條第三款第(一)目之規劃報告，向機關簡報。

        (二)廠商應於草圖定案後40日曆天內前提送細部設計成熟
            度30%之規劃設計報告書送機關轉報行政院公共工程委
            員會辦理審議。其內容項目：

         1.緒論或概述
         2.工程之必要性
         3.舊有空間之調整
         4.環境說明及分析
         5.建築空間及使用計畫
         6.規劃設計構想
         7.配置計劃及建築設計圖說—含各層平面，各立向    

           面，主要剖面及開放空間，結構系統（樑柱配置）
           圖。
         8.工程資料—規劃圖說、標準斷面、詳細設計圖說、   

           都市計劃圖、地籍圖、位置圖、土地登記賸本、工   

           程概算、施工作業程序、計劃進度圖
         9.其他（拆除重建部分附權責單位核定函）
（1）  (三)前目細部設計成熟度30%之規劃設計報告書經行政院公共工程委員會審議同意，經通知次日起90日曆天內完成都市設計審議及向建管單位申請建造執照掛件。另於前述30%報告書審議同意，經通知次日起120日內，廠商應完成工程招標文件(含建築、機電、空調及消防等工程）。並於前述30%報告書審議同意，本校通知次日起150日，廠商應完成取得建照執照。
      (四)



廠商應於向建管單位申請掛件日後45日曆天內提送 

          監造計畫書，監造服務工作之責任以工程決標次日
          起，至本契約全部工程驗收合格止。

      (五)如涉及變更設計應以機關通知到達日起算14日曆天
          內提出變更設計圖說及預算等資料，竣工前30日曆

          天內，除屬機關要求或緊急必要外不得提出變更設  

          計。
      (六)本履約期限不含機關審核時間。

      (七)經廠商提出交機關或相關主管機關審查之書圖，其修
          改期限以雙方合意為主，但不超過14日曆天，相同
          項目之修改以2次(含)為限。
      (八)施工廠商所提送之送審資料，廠商應於機關及廠商雙
          方約定期限內審查完成，未約定時，以7日曆天為限，
          廠商如認為送審資料有不符契約規定時，應以1次條
          列審查意見為原則。
2、 日曆天：
（一）所有日數均應計入履約期限。 

（二）前述期間全天之工作時間為上午 8  時至下午 5時，
半天之工作時間為上午 8 時至中午12 時，廠商監造

人員應於機關指定地點刷卡簽到。
         (三)如有因工地特殊施工因素如土方挖運、混凝土灌漿等
             工項，廠商須配合現場施工而加班監造，其所需加班
             費用，機關不另給付。
3、 契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於廠商之變更設計，履約期限由雙方視實際需要議定增減之。
4、 履約期限延期：
（1） 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

1. 發生契約規定不可抗力之事故。

2. 因天候影響無法施工。

3. 機關要求全部或部分暫停履約。

4. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

5. 機關應辦事項未及時辦妥。

6.  由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約
    標 的之延誤而影響契約進度者。

7.  其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

（2） 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。

5、 期日：
（1） 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

（2） 履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

6、 機關及廠商雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

7、 除招標文件已載明者外，因不可歸責於廠商之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。
第八條   履約管理

1、 廠商應依招標文件及服務建議書內容，於簽約後7個日曆天內，提出「服務實施計畫書」送機關核可，該服務實施計畫書內容至少應包括計畫組織、工作計畫流程、工作預定進度表（含分期提出各種書面資料之時程）、工作人力計畫（含人員配當表）、辦公處所等。機關如有修正意見，經機關通知廠商後，廠商應於7個日曆天內改正完妥，並送機關審核。廠商應依工作預定進度表所列預定時程提送各階段書面資料，機關應於收到廠商提送之各階段書面資料後20個日曆天內完成審查工作；其需退回修正者，廠商應於機關給予之期限內完成修正工作；廠商依契約規定應履行之專業責任，不因機關對廠商書面資料之審查認可而減少或免除。
2、 與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商辦理時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，廠商應通知機關，由機關邀集各方協調解決。廠商如未通知機關或未能配合或機關未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。

3、 工程規劃設計階段，接管營運維護單位提供與契約履約標的有關之意見，得經機關交由廠商辦理，廠商有協調配合之義務，俾使工程完工後之該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，廠商應通知機關，由機關邀集各方協調解決。
4、 廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。 

5、 機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

6、 契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

7、 廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

8、 轉包及分包：

(1) 廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

(2) 廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。
(3) 廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。
(4) 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。
(5) 廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
(6) 前款轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
9、 廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

10、 機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。
11、 履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。
12、 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。
13、 勞工權益保障：
（1） 廠商對其派至機關提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送機關備查。

（2） 廠商對其派至機關提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。

（3） 廠商應於簽約後14日內，檢具派至機關提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表(明細)影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送機關備查。
（4） 機關發現廠商未依法為其派至機關提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。
14、 本案委託技術服務範圍若包括監造者，廠商應依「公共工程施工品質管理作業要點」規定辦理，其派遣監造人員需具有該要點規定之品管證書，並留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約之監造人力計畫表如下：
	派遣人員資格
	人數
	是否專任
	留駐工地期間
	權責分工情形

	土建
	2
	是
	開工至驗收合格
	依機關核准之監造計畫

	水電
	2
	是
	開工至驗收合格
	依機關核准之監造計畫

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


15、 廠商於設計完成經機關審查確認後，應將工程決標後契約圖說之電子檔案（如CAD檔）交予機關。
16、 簽證
  (一)廠商承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖
      樣及書表上簽署。其依法令須由執（開）業之專門職業
      及技術人員辦理者，應交由各該人員辦理，並依法辦理
      簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員
      安裝、施工或檢驗者，廠商應依規定辦理。
(二)依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作
    者，應依技師法第16條規定，由技師本人簽署並加蓋技 

    師執業圖記。（有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖
    記之圖樣、書表及技師簽署方式，依行政院公共工程委員 

    會98年12月2日工程技字第09800526520號令，該令公
    開於行政院公共工程委員會資訊網站
    http://www.pcc.gov.tw/法令規章/技師法/技師法相關
    解釋函）。
      (三)
本契約如屬公共工程專業技師簽證範圍，廠商須於簽約
          後7日內提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行
          之。
1.上述執行計畫如屬設計簽證者，應包括施工規範與施工說明、數量計算、預算書、設計圖與計算書。
2.上述執行計畫如屬監造簽證者，應包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽驗、施工查驗與查核、設備功能運轉測試之抽驗等。
       (四)技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人
           監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應
            親自赴現場實地查核後，始得為之。

(五)技師執行簽證，應依技師法第16條規定於所製作之圖
     樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。

       (六)本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規
            定，就其辦理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底
            稿，並向機關提出簽證報告。
17、 其他：

（一）廠商所提出之圖樣及書表內如涉及施工期間之交通維持及安全衛生設施經費者，應以量化方式編列。

（二）廠商於草圖定案前，至少雙週向機關簡報1次，機關得視進度增加簡報次數，草圖定案後至發包圖說定案前，廠商建築師及相關技師應主動召開及親自出席至少3次階段性成果簡報，並不得藉故修改圖說而延長工期。施工監造期間，廠商建築師或計畫主持人並視相關工程需求配合技師應每月至少親自參加1次工地會議，並每週向機關提送監工日報表(依工程會格式)及查驗紀錄等。

（三）廠商所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

（四）如係辦理新臺幣5千萬元以上公有新建建築物者，廠商應於工程招標前取得候選綠建築證書；另廠商於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選綠建築證書。
（五）工程有土石方出土達5千立方公尺以上且符合計畫總工程預算達一億元以上或單一工程標案預算達二千萬元以上情形之一者，廠商應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，送機關審查。
 (六) 廠商派駐之監造人員須有相關監造經驗3年以上，及在廠商公司服務1年以上之勞保證明，如無法符合需專案函報本校核准後始得辦理監造工作。
   (七)廠商辦理之規劃設計內容，應依政府採購法第26條規

       定，不得使用特定之規範、規格或施工方式，以避免

       造成綁標、圖利特定對象之可能性或結果，廠商如因  

       以上行為經法院第一審為有罪判決時，機關將依政府
       採購法第101條規定，將其事實及理由刊登政府採購
       公報。

第九條  履約標的品管

1、 廠商在履約中，應對履約規劃設計監造品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。本案委託技術服務，如包括設計者，廠商所為之設計應符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、兩性友善環境、生活美學與智慧化建築元素。
2、 機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質或進度不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

3、 廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行或承擔之義務或責任。

4、 機關應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：
（1） 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣壹仟元。
（2） 品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

（3） 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。
5、 前條第十四款之監造人力計畫表所列廠商派遣人員未依契約約定到工者，及未依合約條文相關規定者，除依合約金額扣除當日應到工人員薪資外，每人每日懲罰性違約金新臺幣伍仟元。

6、 廠商之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列2種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金分別計算：
（1） 規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議時，經機關通知應到場說明者。未到場之處置：
（2） 每人次懲罰性違約金新臺幣伍仟元。
（3） 監造計畫內涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工  
           作業監造檢驗停留點（限止點），到場查證施工廠商履
（4）             約品質。未到場之處置：
每人次懲罰性違約金新臺幣伍
（5）             仟元。

（6） 工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經機關通知應到場說明、協驗者。未到場之處置：
（7） 每人次懲罰性違約金新臺幣伍仟元。
（8） 
（9） 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。未到場之處置：
（10） 每人次懲罰性違約金新臺幣伍仟元。
（11） 
（12） 本合約各條款所定期限與次數，及其他視機關需要須配合機關通知到場參與工程監造相關事宜而未到場者，
（13） 每人次懲罰性違約金新臺幣伍仟元。
7、 經廠商審核之每月估驗計價，如經本校查出尚有計算錯誤達2次(含2次)以上，每次扣罰新臺幣參仟元。

8、 經廠商審核之材料送審資料，如經本校查出尚有資料錯誤情事達2次(含2次)以上，每次扣罰新臺幣參仟元。
9、 機關校園全面禁止吸菸，廠商應督導施工廠商不得於機關工地吸菸，如遭檢舉有吸菸且之前未經廠商書面禁止時，每次扣罰新台幣500元。

第十條  保險

   一、廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另
1、        投保人身意外險。
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建築師事務所、技師事務所及工程技術顧
       問公司應投保專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，
2、        違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失。


2、 廠商依前款辦理之保險，其內容如下：
（1） 承保範圍：履約標的。

（2） 保險標的：履約標的。

（3） 被保險人：以廠商為被保險人。

（4） 保險金額：契約價金總額。

（5） 每一事故之自負額上限：新台幣10萬元。
（6） 保險期間：自決標次日起至全部工程完工驗收之日止，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

（7） 未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

（8） 其他：
3、 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。
4、 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
5、 廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
6、 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交機關收執。
7、 廠商應依機關之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險代之。
8、 本契約延長服務時間時，廠商應隨之延長專業責任保險之保險期間。
9、 依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第一條第八款辦理。
第十一條  保證金
■機關不收取履約保證金。

第十二條  驗收

1、 驗收時機：

廠商完成履約事項後辦理驗收。

2、 驗收方式：
得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。
3、 履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。
4、 廠商履約結果經機關審查有瑕疵者，機關得要求廠商於一定期限內改善。逾期未改正者，依第十四條規定計算逾期違約金。
5、 廠商履約所完成之標的需另行招標施工，機關未能於廠商履約完成六個月內完成招標工作且非可歸責於廠商者，廠商得要求機關終止契約，並辦理結算。
6、 廠商履約結果經機關查驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於主驗人所定期限內改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。逾期未改正者，依第十四條遲延履約規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。
7、 廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，機關得採行下列措施之一：
(一)自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。
(二)解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，機關不得解除契約。
8、 因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。
第十三條  保固
(1) 保固期：本服務案自全部工程完工經驗收合格日之日起，由廠商進行保固，保固期至全部工程保固期滿正常止。
(二)廠商為履行保固的責任，應於全部工程驗收合格後，提供按全部工程結算金額計算服務費總額2%之保固保證金，於全部工程保固期滿正常後一次發還。
  (三)保固期間廠商須配合機關使用單位之約定期限內召集承包商
      辦理保固會勘、釐清責任歸屬、協辦保固爭議處理、提出改
      善方案及督促承包商限期改善。
(四)凡在保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。
  (五)保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間 

      得不計入保固期
第十四條  遲延履約

1、 逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數計算逾期違約金，該違約金計算方式：
2、 
3、 
4、 每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一計算逾期違約金。

5、 逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知廠商繳納或自保證金扣除。
6、 逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。
7、 機關及廠商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
（1） 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

（2） 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

（3） 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

（4） 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

（5） 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

（6） 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

（7） 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
（8） 水、能源或原料中斷或管制供應。

（9） 核子反應、核子輻射或放射性污染。

（10） 非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
（11） 政府法令之新增或變更。
（12） 機關之本國或外國政府之行為。
（13） 其他經機關認定確屬不可抗力者。
8、 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
9、 廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者不在此限。
10、 廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
11、 因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外適用採購法施行細則第一百十一條規定。
第十五條  權利及責任

1、 廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。

2、 廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。

3、 廠商履約結果涉及智慧財產權者：
4、 機關取得全部權利。
5、 
6、 
7、 
8、 
9、 
10、 有關著作權法第二十四條與第二十八條之權利，他方得行使該權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

11、 除另有規定外，廠商如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由廠商依照
    有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

12、 機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

13、 機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。
14、 委託規劃、設計、監造或管理之契約，廠商因規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害，廠商應負賠償責任；賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。賠償金額以契約價金總額2倍為上限。但法令另有規定，或廠商隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
15、 機關依廠商履約結果辦理採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之五者，應就超過百分之五部分占該採購契約價金總額之比率，乘以契約價金規劃設計部分總額計算違約金。但本款累計違約金以契約價金總額之百分之十為上限。
16、 廠商之設計應以機關需求為主，不得以預算不足而不予設計，且應考量物價指數及建材成本，於預算內(不含預備金)辦妥各項工程發包，如有超設計造成2次流標，經校方召開委員會確認非因發包圖說提送後之因素，扣設計費總額百分之一。
第十六條  契約變更及轉讓

1、 機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約，廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於十日內
    向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他
    契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協
    議訂定之。

2、 廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。

3、 
4、 如因可歸責於機關之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之工作者，除雙方另有協議外，機關得辦理部分驗收或結算後，支付該部分價金。






5、 
6、 契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
7、 廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意轉讓者，不在此限。
廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司(以受讓營業者為限)，其資格條件應符合原招標文件規定，且應提
出下列文件之一：
1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；

2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。
第十七條  契約終止解除及暫停執行
1、 廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：

（1） 違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。

（2） 有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。

（3） 有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。

（4） 違反不得轉包之規定者。

（5） 廠商或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

（6） 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

（7） 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

（8） 無正當理由而不履行契約者。

（9） 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

（10） 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。

（11） 廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

（12） 違反本契約第八條第十三款第一目至第三目情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。
（13） 契約規定之其他情形。

2、 機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

3、 契約經依第一款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。
4、 契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所受之損失。但不包含所失利益。

5、 依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

（1） 廠商繼續予以完成，依契約價金給付。

（2） 停止履約，但廠商已完成部分之服務費用由雙方議定之。
6、 非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。
7、 廠商未依契約規定履約者，機關得通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
8、 因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，應補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。
9、 因非可歸責於廠商之情形而造成停工時，廠商得要求機關部分或全部暫停執行監造工作。
10、 依前二款規定暫停執行期間累計逾六個月(機關得於招標時載明其他期間)者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。
11、 廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期
      約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽
      贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反
      上述規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益
      自契約價款中扣除。

12、 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。
第十八條  爭議處理

1、 機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

（1） 依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

（2） 契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。機關不同意適用衡平原則。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。
（3） 依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

（4） 提起民事訴訟。

（5） 依其他法律申(聲)請調解。

（6） 依契約或雙方合意之其他方式處理。

2、 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程申訴審議委員會；
3、 地址：台北市信義路松仁路3號9樓；
     電話：(02)87897530。

4、 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

（1） 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

（2） 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延
（3） 長該部分之履約期限或免除該部分之責任。
5、 本契約以機關之本國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十九條  其他

1、 廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

2、 廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

3、 廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

4、 機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

5、 機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

6、 廠商參與公共工程可能涉及之法律責任，請查閱行政院公共工程委員會97年2月4日工程企字第09700056250號函（公開於行政院公共工程委員會資訊網站http://www.pcc.gov.tw/法令規章/政府採購法規/採購法規關解釋函），廠商人員及其他技術服務或工程廠商應遵守法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約規定而受處罰。
7、 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。
立合約人：  

機    關：國  立  成  功  大  學

校      長：黃  煌  煇
廠    商：石昭永建築師事務所
建 築 師：石昭永
地    址：台南市德光街15巷1號2F
統一編號：20246333
電　　話：(06)2898956









中     華     民     國  101  年  03  月  07   日
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